# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Pablo Vargas | Sección | IN03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ServiciosYa | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha |  | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

45 % estimado antes de realizar la trazabilidad.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Alcanzar al menos 60 % de avance reconocido y dejar priorizado el trabajo restante.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La amplitud del alcance para un desarrollo individual y la integración móvil de los módulos de trabajos, postulaciones, chat y reseñas.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro y validación de usuarios | EP02 / HU-01 | 12 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | App → API → BD comprobado. |
| Inicio de sesión y JWT | EP02 / HU-02 | 12 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | Login, JWT y sesión comprobados. |
| Verificación y recuperación | EP02 / HU-03 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Código y recuperación comprobados. |
| Edición de perfil y logout | EP02 / HU-04-05 | 8 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2 % | Backend iniciado; flujo móvil pendiente. |
| Publicación y gestión de trabajos | EP03 | 18 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 9 % | Crear/listar/detalle y estados; móvil parcial. |
| Exploración y filtros | EP04 | 10 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Listado/detalle listos; filtros pendientes. |
| Postulaciones y estados | EP04 | 12 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6 % | Crear/recibir/aceptar/rechazar; móvil parcial. |
| Chat, mensajes y evidencias | Backlog V1.0 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2,5 % | Backend de mensajes; móvil/evidencias pendientes. |
| Reseñas y calificaciones | Backlog V1.0 | 8 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2 % | Crear/listar en backend; móvil pendiente. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 3 | 34 % | Registro, login/JWT y verificación/recuperación comprobados. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 6 | 66 % | Módulos con backend o flujo parcial que requieren integración móvil. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | No se consideran módulos principales totalmente sin desarrollo. |
| Avance total reconocido |  | 60,5 % de 100 % | Avance calculado según peso y nivel de cumplimiento. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: +15,5 puntos porcentuales (45 % estimado vs. 60,5 % reconocido).

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas? ☐ Sí   ☒ Sí con ajustes   ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar perfil y cierre de sesión | Pablo Vargas | Perfil editable y logout comprobado | 68 % |
| 2 | Cerrar gestión de trabajos | Pablo Vargas | Crear, editar, pausar/cancelar y visualizar trabajos | 76 % |
| 3 | Completar exploración y filtros | Pablo Vargas | Listado, detalle y filtros funcionando desde la app | 82 % |
| 4 | Completar flujo de postulaciones | Pablo Vargas | Postular, retirar y gestionar estado desde la app | 88 % |
| 5 | Integrar chat y evidencias | Pablo Vargas | Mensajes y evidencia básica visibles en el flujo | 92 % |
| 6 | Integrar reseñas y flujo general | Pablo Vargas | Calificación/reseña y flujo principal integrado | 96 % |
| 7 | Pruebas y correcciones | Pablo Vargas | Errores críticos corregidos y versión candidata | 98 % |
| 8 | Validación final y cierre | Pablo Vargas | Versión 1.0 demostrable y documentada | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El alcance base es viable priorizando el cierre de los flujos móviles pendientes. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El desarrollo es individual; se requiere priorización semanal y pruebas continuas. | ☐ Viable ☒ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Neon, correo, Expo/Android y servicios externos se encuentran controlados. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Se reservan las últimas semanas para integración, pruebas y correcciones. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Las funciones secundarias pueden simplificarse si afectan el cierre del flujo principal. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo individual y alcance amplio | Riesgo de retraso en módulos aún parciales | Priorizar perfil, trabajos y postulaciones antes de extras | Pablo Vargas – seguimiento semanal |
| Integración móvil pendiente en varios módulos | Puede impedir demostrar flujos end-to-end | Cerrar y probar cada flujo en app, API y BD | Pablo Vargas – cada semana |
| Dependencias externas: correo, Neon y Android | Una falla externa puede afectar la demostración | Mantener evidencias y pruebas de integración actualizadas | Pablo Vargas – continuo |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil y cierre de sesión completos | Pablo Vargas | Semana 1 | El usuario edita su perfil y cierra sesión correctamente desde la app. |
| Gestión de trabajos integrada | Pablo Vargas | Semana 2 | El cliente crea, edita, pausa/cancela y visualiza trabajos desde la app. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 60,5 %

Estado general de la planificación: ☐ Viable   ☒ Viable con ajustes   ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________